**WWF-Viet Nam**

**No. 6, Lane 18 Nguyen Co Thach street, Cau Dien ward,**

**Nam Tu Liem district, Hanoi, Viet Nam.**

**I.P.O: 151**

[**www.panda.org/vietnam**](http://www.panda.org/vietnam)

**Tel : +84 24 3719 3049**

**Fax: +84 24 3719 3048**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nhâ** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |

f the Name

Street Address

Postal Code, City

Country

Direct: Telephone number

Fax: number

Email address

**panda.org**

**Appendix A:**

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

**Chuyên gia về pháp lý thanh tra**

**xây dựng tài liệu và tập huấn thực thi pháp luật cho lực lượng liên ngành cấp tỉnh về nhận dạng ngà voi và kiểm soát hiệu quả nạn buôn bán ĐVHD bất hợp pháp**

**Thông tin chung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục:** | Hợp đồng dịch vụ |
| **Loại hợp đồng:** | Dịch vụ tư vấn |
| **Hình thức:** | Đơn vị cung cấp dịch vụ |
| **Báo cáo đến:** | Ông: Vương Quốc Chiến – Quản lý Chương trình Giảm cầu ngà voi, WWF-Việt Nam |
| **Dự án:** | Giảm cầu ngà voi |
| **Ngôn ngữ** | Tiếng Việt và tiếng Anh |
| **Thời gian thực hiện dự kiến**: | 20/01/2023 – 30/9/2023 |

# 

# BỐI CẢNH

Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của các loài. Hoạt động buôn bán bất hợp pháp này trên toàn cầu ước tính thu lợi lên tới vài chục tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi các hình phạt lại không đáng kể so với các loại hình buôn bán bất hợp pháp khác có cùng quy mô, khiến nó trở thành một trong những ngành kinh doanh béo bở nhất thu hút các ổ nhóm tội phạm trên toàn thế giới. Buôn bán các loài hoang dã đã trở thành loại hình tội phạm có tổ chức đe dọa đến an ninh và an toàn của thế giới. Phòng chống tội phạm về các loài hoang dã đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, hợp tác quốc tế và hợp tác giữa các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quốc gia. Giải quyết nạn buôn bán các loài hoang dã bất hợp pháp đòi hỏi một **cách tiếp cận theo chuỗi cung ứng**, giải quyết nạn săn trộm tại nguồn/quốc gia có nguồn cung, kiểm soát buôn bán xuyên biên giới (vận chuyển) và giảm cầu ở các quốc gia tiêu thụ. Nỗ lực giải quyết vấn nạn này còn đòi hỏi sự ủng hộ về chính trị của nhà lãnh đạo cấp cao nhất và áp lực xã hội đối với việc tiêu dùng thiếu trách nhiệm.

WWF-Việt Nam từ năm 2005 đã can thiệp vào cả hai vế cung và cầu thị trường của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng bao gồm tê giác, hổ, voi và tê tê. Các can thiệp của WWF-Việt Nam nhằm vào nguồn cung bao gồm rất nhiều hoạt động để giải quyết nạn săn trộm, tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật về động vật hoang dã, về nhận dạng loài và chia sẻ thông tin. Các can thiệp nhằm giảm cầu gồm các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tiêu dùng của công chúng, khách du lịch & lữ hành, doanh nhân thành đạt để giảm cầu thị trường đối với thịt thú rừng và các sản phẩm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng như tê giác, voi, tê tê và hổ.

Tiếp nối những thành tựu đạt được của Sáng kiến có ảnh hướng lớn (HII) của mạng lưới WWF về “Đóng cửa thị trường ngà voi ở châu Á” dẫn tới Trung Quốc đóng cửa thị trường ngà voi nội địa năm 2018, với tài trợ từ GIZ thông qua WWF-Đức, WWF-Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ củng cố lệnh cấm ngà voi ở Trung Quốc bằng những can thiệp vào nhu cầu mua ngà voi của khách du lịch Trung Quốc khi đi du lịch ở các nước thuộc khu vực Mê Công mở rộng. Giải quyết vấn đề buôn bán này thông qua giám sát thị trường, nâng cao năng lực thực thi pháp luật nhằm giảm sự sẵn có của các sản phẩm ngà voi tại các điểm du lịch, nâng cao năng lực và nhận thức của hướng dẫn viên và nhà quản lý lữ hành không tiếp tay cho khách du lịch Trung Quốc mua bán các sản phẩm ngà voi là các hoạt động cơ bản của dự án. Dự án “Giảm cầu ngà voi – Bên ngoài Trung Quốc” được triển khai sẽ góp phần giảm áp lực săn trộm voi trong tự nhiên do giảm cầu ngà voi và các sản phẩm ngà voi tại các thị trường châu Á thông qua các hoạt động tập huấn, truyền thông thay đổi hành vi của những nhóm đối tượng mục tiêu.

Để thực hiện hoạt động nâng cao năng lực đầu tiên của dự án, WWF-Việt Nam đang tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn về pháp lý thanh tra, thực thi pháp luật trong mảng bảo tồn, chống buôn bán động vật hoang dã. Chuyên gia này làm việc chặt chẽ với 01 chuyên gia tư vấn về bảo tồn và nhận dạng loài ĐVHD khác do WWF kết nối, để xây dựng bộ tài liệu tập huấn và tiến hành 4 lớp tập huấn cho lực lượng thực thi pháp luật liên ngành cấp tỉnh gồm kiểm lâm, hải quan, cảnh sát, kiểm sát và tòa án tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang trong năm 2023.

# YÊU CẦU CÔNG VIỆC VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

* 1. **Yêu cầu công việc:**
* Phối hợp với 01 tư vấn về bảo tồn và nhận dạng loài ĐVHD, xây dựng tài liệu và tập huấn cho lực lượng thực thi pháp luật liên ngành cấp tỉnh về nhận dạng loài (chú trọng vào nhận dạng các sản phẩm chế tác từ ngà voi); chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD, đặc biệt là ngà voi và các sản phẩm từ ngà voi, ở các địa bàn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang.

**2.2. Nhiệm vụ cụ thể:**

Phối kết hợp chặt chẽ với 01 chuyên gia bảo tồn và nhận dạng loài ĐVHD khác do WWF kết nối nhằm thực hiện các nhiệm vụ:

* **Đánh giá nhu cầu tập huấn** về nhận dạng ĐVHD, các sản phẩm chế tác từ ngà voi, phòng chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD, đặc biệt là ngà voi và các sản phẩm ngà voi của lực lượng liên ngành cấp tỉnh (Kiểm Lâm, Cảnh sát Môi trường, Hải Quan, Quản lý Thị trường, Biên phòng, v.v) tại các địa bàn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang, để có cơ sở xây dựng tài liệu tập huấn phù hợp.
* **Rà soát và tổng hợp các tài liệu, kiến thức,** hiện có bằng tiếng Anh/Việt ở Việt Nam, về công tác kiểm soát nạn buôn bán và kiến thức pháp luật về phòng chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD nói chung, các sản phẩm ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi nói riêng, xây dựng thành bộ tài liệu đơn giản, dễ áp dụng, dành riêng cho lực lượng thực thi pháp luật;
* **Dự thảo bộ tài liệu tập huấn** bao gồm cả hướng dẫn lý thuyết và bài tập thực hành, tập trung (xong không giới hạn) vào **các nội dung gồm**:
  + Kiến thức liên quan đến CITES;
  + Kiến thức pháp luật về phòng chống buôn bán bất hợp pháp ĐVHD nói chung, ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi nói riêng (bao gồm: thực trạng, ảnh hưởng bất lợi đối với bảo tồn các loài ĐVHD, những thách thức trong kiểm soát hiệu quả nạn buôn bán bất hợp pháp, nguyên nhân và giải pháp);
  + Quy trình và kỹ năng phối hợp giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong công tác phòng chống buôn bán trái phép ĐVHD, ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi.
* **Lấy ý kiến góp ý** cho bộ tài liệu tập huấn (thông qua gửi tài liệu đến các chuyên gia và các bên liên quan) và Hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các bên.
* **Thực hiện các lớp tập huấn** cho lực lượng liên ngành (WEN cấp tỉnh) tại các địa bàn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang theo kế hoạch thống nhất với CITES và WWF-Việt Nam.
* **Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát** và dự thảo các mẫu biểu báo cáo nhằm giám sát hiệu quả hoạt động buôn bán tại các địa điểm du lịch có đông khách du lịch, đặc biệt là khách Trung Quốc tại các tỉnh tham gia dự án.
* **Viết báo cáo tập huấn**
  1. **Phương pháp thực hiện gợi ý** (có thể được bổ sung và hoặc điều chỉnh trên cơ sở đề xuất của tư vấn)**:**
* Trao đổi thường xuyên và làm việc chặt chẽ với WWF, CITES và 01 chuyên gia bảo tồn và nhận dạng loài ĐVHD khác mà WWF kết nối, trong suốt quá trình đánh giá nhu cầu tập huấn, xây dựng tài liệu tập huấn, thực hiện công tác giảng dạy và báo cáo kết quả tập huấn, nhằm đảm bảo chất lượng các khoá tập huấn và đảm bảo các bên liên quan nắm bắt được thực trạng và nội dung giảng dạy tổng quát về cả 2 mảng nhận dạng loài và pháp lý thanh tra.
* Tham vấn kỹ thuật và tổng hợp tài liệu từ các bên liên quan để bổ sung mảng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng có liên quan đến phòng chống buôn bán ĐVHD và các sản phẩm từ ĐVHD, đặc biệt là ngà voi cho đối tượng cần tập huấn nói trên
* Đánh giá nhu cầu trước tập huấn cần có bảng câu hỏi cụ thể và có thể thực hiện thu thập ý kiến trả lời qua công cụ google forms. Bảng hỏi và danh sách hỏi cần được thống nhất trước với WWF-Việt Nam, CITES và 01 chuyên gia nhận dạng loài khác do WWF kết nối.
* Tập huấn cần được thực hiện theo phương pháp “lấy người học làm trung tâm”, kết hợp giữa truyền đạt kiến thức lý thuyết với thực hành và kiểm tra tại địa bàn.

1. **Sản phẩm và kế hoạch giao nộp**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Các sản phẩm của 2 tư vấn** | **Ngôn ngữ** | **Số ngày làm việc dự kiến (ngày)** | **Thời hạn giao nộp sản phẩm** | **Ghi chú** |
| 1 | Báo cáo kết quả đánh giá về nhu cầu tập huấn | Tiếng Việt | 2 | 08/2/2023 | Phối hợp với chuyên gia nhận dạng loài để thực hiện đánh giá và làm 01 báo cáo tổng hợp đánh giá nhu cầu tập huấn |
| 2 | Bản dự thảo tài liệu tập huấn với các nội dung kiến thức yêu cầu như mô tả ở mục 2.2 | Tiếng Việt | 10 | 15/02/2023 | Phối hợp chặt chẽ với chuyên gia nhận dạng loài, tổng hợp nội dung nhận dạng loài và pháp lý thanh tra thành 1 bản tài liệu tập huấn |
| 3 | Bản hoàn thiện tài liệu tập huấn (bản cuối) | Tiếng Việt | 3 | 28/02/2023 |
| 4 | Bài trình bày (ppt.) tóm tắt các thông tin trong tài liệu tập huấn, sử dụng giảng dạy trong khoá tập huấn | Tiếng Việt và tiếng Anh | 3 | 28/2/2023 |  |
| 5 | Thực hiện tập huấn tại Hà Nội (tiếng Việt) và viết 01 báo cáo kết quả tập huấn (tiếng Việt và tiếng Anh) | Tiếng Việt và tiếng Anh | 3 | 2-3/2023 | Phối hợp chặt chẽ với chuyên gia nhận dạng loài, tổng hợp nội dung báo cáo kết quả tập huấn thành 1 bản báo cáo chung sau mỗi khoá tập huấn. Tổng cộng 4 bản báo cáo/ 4 khoá tập huấn |
| 6 | Thực hiện tập huấn tại Nha Trang (tiếng Việt) và viết 01 báo cáo kết quả tập huấn (tiếng Việt và tiếng Anh) | Tiếng Việt và tiếng Anh | 3 | 3-4/2023 |
| 7 | Thực hiện tập huấn tại TP HCM (tiếng Việt) và viết 01 báo cáo kết quả tập huấn (tiếng Việt và tiếng Anh) | Tiếng Việt và tiếng Anh | 3 | 5-6/2023 |
| 8 | Thực hiện tập huấn tại Đà Nẵng (tiếng Việt) và viết 01 báo cáo kết quả tập huấn (tiếng Việt và tiếng Anh) | Tiếng Việt và tiếng Anh | 3 | 7-9/2023 |
| **Tổng số ngày làm việc** | | | **30** |  |  |

1. **Yêu cầu về trình độ chuyên môn:**

**Yêu cầu về chuyên môn:**

* Tối thiểu có bằng đại học về luật hoặc, kiểm sát, hoặc các ngành có liên quan như môi trường, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, sinh học, luật môi trường.

**Yêu cầu về kinh nghiệm:**

* Có kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp lý và xử lý các vị phạm về bảo vệ ĐVHD; có ít nhất 15 năm kinh nghiệm về thực thi pháp luật trong mảng lâm nghiệp, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong việc phối hợp với các đối tác để xây dựng các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tình hình quản lý, kiểm soát buôn bán ĐVH và hoặc đã từng tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã và hợp tác liên ngành (từng là thành viên Ban soạn thảo hoặc thành viên Tổ biên tập)
* Có hiểu biết tốt về mạng lưới WEN và những thách thức trong phối hợp liên ngành cấp tỉnh (kiểm lâm, cảnh sát, hải quan, quản lý thị trường và tư pháp) về kiểm soát các loại tội phạm ĐVHD:
* Có kinh nghiệm làm việc hoặc phối hợp làm việc trong cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học;
* Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chuyên ngành ở Trung ương và địa phương như CITES, Kiểm lâm, Hải quan, Công an, Viện kiểm sát và tòa án;
* Có kinh nghiệm tập huấn và hiểu biết tốt về bối cảnh chính trị, sinh thái, xã hội và văn hóa của Việt Nam.

1. **Kinh phí :**

* Tất các các chi phí bao gồm phí tư vấn, đi lại, ăn ở cho tư vấn (nếu có) sẽ được áp dụng theo định mức của tổ chức WWF-Việt Nam.

1. **Sứ mệnh và giá trị của WWF**

* WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để cùng giải quyết một loạt các vấn đề về môi trường cũng như thực hiện các hoạt động thực địa trên phạm vi cả nước. WWF-Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các văn phòng WWF tại Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và văn phòng Chương trình WWF-Greater Mekong của khu vực, trong việc giải quyết nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã xuyên biên giới. WWF cam kết đấu tranh chống tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) thông qua việc hỗ trợ các chính phủ ban hành hệ thống chính sách và pháp luật tốt, thúc đẩy chính sách zero săn trộm trong các khu bảo tồn và và giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD của người tiêu dùng. Tìm hiểu thêm tại <http://vietnam.panda.org/>
* Sứ mệnh của chúng tôi là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên tại Việt Nam và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hòa với thiên nhiên, bằng cách:
  + Bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới
  + Đảm bảo rằng việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo được bền vững
  + Giảm thiểu ô nhiễm và tiêu dùng lãng phí.
* Giá trị của WWF: Dũng cảm, Tôn trọng, Chính trực và Hợp tác.