TERMS OF REFERENCE/ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tư vấn Nghiên cứu rà soát và đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, và hiện trạng khung chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển hiện nay

Code dự án: 40010102-410135

Dòng ngân sách: 525006

1. Tổng quan

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại http://vietnam.panda.org/.

Nhằm thúc đẩy thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu (GBF) tại Việt Nam, WWF theo đuổi cách tiếp cận bảo tồn dựa vào cộng đồng, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam. Cách tiếp cận này đảm bảo cộng đồng được cung cấp thông tin đầy đủ, được tham vấn, tham gia vào quá trình ra quyết định và hưởng lợi từ các nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong các hệ sinh thái biển, thảm Cỏ biển đóng vai trò quan trọng, là nơi cư trú, sinh sản và cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều loài sinh vật biển có giá trị kinh tế và bảo tồn. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu gần đây tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho thấy diện tích thảm cỏ biển tại Cù Lao Chàm đang bị suy giảm nghiêm trọng, từ 50 ha năm 2008 còn 17 ha năm 2016, kết quả giám sát thảm Cỏ biển hàng năm cũng cho thấy độ phủ thảm cỏ biển chưa có dấu hiệu phục hồi từ năm 2016 đến nay, đặc biệt các thảm cỏ biển tại khu vực Bãi Ông và Bãi Hương hầu như bị vùi lấp hoàn toàn. Sự mất mát của cỏ biển đã góp phần làm nguồn tài nguyên thủy sản, vốn đang chịu thêm áp lực từ hoạt động đánh bắt cá, du lịch và phát triển ven biển không bền vững, bị suy thoái nghiêm trọng.

Trong bối cảnh này, WWF-Việt Nam đã thiết lập Dự án “Thí điểm phục hồi thảm Cỏ biển kết hợp cải thiện sinh kế tại Cù Lao Chàm”. Dự án này là một nỗ lực của WWF-Việt Nam nhằm hỗ trợ xây dựng nền tảng khoa học cho công tác phục hồi hệ sinh thái Cỏ biển tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và nghiên cứu tiềm năng hấp thụ carbon (blue carbon) của thảm Cỏ biển như một giải pháp hỗ trợ giảm thiểu Biến đổi khí hậu; làm căn cứ để đề xuất và định hướng nhân rộng các giải pháp phục hồi và quản lý bền vững Cỏ biển tại Việt Nam.

Nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn làm nền tảng và định hướng cho quá trình xây dựng và cập nhật chính sách liên quan đến công tác bảo tồn và quản lý hệ sinh thái thảm Cỏ biển tại Cù Lao Chàm cũng như quy mô cấp tỉnh và Quốc gia, Dự án tìm kiếm tư vấn hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu rà soát và đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, và hiện trạng chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển hiện nay” , với các thông tin cụ thể như sau:

2. Mục tiêu:

- Nghiên cứu rà soát, tổng hợp và phân tích cơ sở dữ liệu khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng Báo cáo tổng hợp về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, hiện trạng hành lang pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam; tổng hợp những bài học kinh nghiệm và đưa ra định hướng và khuyến nghị phù hợp cho việc xây dựng và cập nhật chính sách liên quan trong thời gian đến.

3. Phạm vi công việc và trách nhiệm

3.1 Phạm vi công việc

a. Rà soát dữ liệu và thông tin hiện có về hệ sinh thái thảm cỏ biển

- Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu thứ cấp (các báo cáo nghiên cứu, số liệu khoa học, tài liệu kỹ thuật, các bài báo khoa học trong nước và quốc tế).

- Phân tích và làm rõ vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển trên đầy đủ các khía cạnh về sinh thái, kinh tế, xã hội (ví dụ: bảo vệ bờ biển ứng phó với biến đổi khí hậu (sạt lở, nước biển dâng…), lưu giữ carbon, sinh cảnh cho sinh vật biển, sinh kế cho cộng đồng…).

b. Đánh giá hiện trạng khung chính sách, pháp luật và thể chế liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển

- Nghiên cứu rà soát tài liệu thứ cấp liên quan đến hành lang pháp lý về quản lý và bảo tồn hệ sinh thái Cỏ biển ở quy mô Quốc tế (Công ước, Hiệp ước, Thỏa thuận đa Quốc gia; và chính sách của một số Quốc gia cụ thể…) và của Việt Nam (chiến lược, chính sách, quy định, kế hoạch…từ Trung ương đến địa phương);

- Phân tích những thách thức về sự chồng chéo, thiếu hụt, hoặc xung đột chính sách về quản lý và bảo tồn thảm Cỏ biển tại Việt Nam với bối cảnh liên ngành/lĩnh vực (ví dụ: thủy sản, môi trường, du lịch, giao thông thủy…). Trong đó tập trung vào phân tích sâu đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là hệ sinh thái Cỏ biển tại KBTB Cù Lao Chàm

- Phân tích một số điển hình về chính sách bảo tồn Cỏ biển cấp độ địa phương (có thể trong nước hoặc Quốc tế), định hướng làm bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng và nhân rộng

c) Phỏng vấn và tham vấn các bên liên quan

- Thực hiện phỏng vấn bán cấu trúc với các cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu/chuyên gia, tổ chức xã hội và cộng đồng liên quan.

- Đề xuất tổ chức (hoặc tham gia) các cuộc tham vấn chuyên gia để xác thực kết quả đánh giá và lấy ý kiến đề xuất.

d.  Xây dựng báo cáo tổng hợp, viết bài đăng Tạp chí chuyên ngành.

- Báo cáo tổng hợp kết quả “Nghiên cứu rà soát và đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, và hiện trạng chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển”. Trong đó làm rõ các khuyến nghị định hướng cụ thể nhằm cải thiện khung chính sách, cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực và tài chính cho công tác quản lý, bảo tồn cỏ biển; đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc các giải pháp/can thiệp khác.

- Tổng hợp kết quả và số liệu từ Báo cáo tổng hợp, dự thảo 01 Bài báo khoa học (hoặc bài viết chuyên đề) và nộp đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan.

3.2 Trách nhiệm của Tư vấn

- Chủ động và thường xuyên thảo luận và trao đổi với WWF-Việt Nam để xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung công việc của nhiệm vụ Tư vấn.

- Chủ động nghiên cứu, rà soát và tổng hợp các cơ sở dữ liệu thứ cấp liên quan đến các nội dung công việc của gói Tư vấn;

- Chủ động kết nối (hoặc đề nghị WWF Việt Nam hỗ trợ kết nối) với các Ban ngành địa phương để triển khai các cuộc khảo sát/tham vấn thu thập số liệu, dữ liệu liên quan;

- Báo cáo và cập nhật tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung cho WWF-Việt Nam đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng theo yêu cầu.

4. Tổng ngân sách: không vượt quá 250.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng)

5. Khung thời gian và sản phẩm đầu ra

- Thời gian dự kiến: Từ tháng 9/2025 đến tháng 31/3/2026.

| STT | Hoạt động | Kết quả đầu ra | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ tư vấn | 01 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tư vấn Làm rõ mục tiêu, Phương pháp, lịch trình, phân công nhiệm vụ (nếu nhiều thành viên), danh mục tài liệu cần thu thập… | 30/9/2025 |
| 2 | Báo cáo tiến độ lần 1 | Danh sách tài liệu thứ cấp đã thu thập Báo cáo tóm tắt kết quả phân tích và tổng hợp về: vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển trên đầy đủ các khía cạnh về sinh thái, kinh tế, xã hội; Khung phân tích chính sách | 30/10/2025 |
| 3 | Báo cáo tiến độ lần 2 | Danh sách tài liệu thứ cấp đã thu thập; Báo cáo tóm tắt kết quả phân tích và tổng hợp về: hiện trạng khung chính sách, pháp luật và thể chế liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển. Báo cáo kết quả phỏng vấn tham vấn các bên liên quan | 31/01/2026 |
| 4 | Dự thảo Báo cáo tổng hợp | (Dự thảo) Báo cáo tổng hợp kết quả “Nghiên cứu rà soát và đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, và hiện trạng chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển” | 28/02/2026 |
| 5 | Báo cáo tổng hợp (hoàn thiện) | Báo cáo tổng hợp kết quả “Nghiên cứu rà soát và đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái thảm Cỏ biển, và hiện trạng chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn hệ sinh thái thảm Cỏ biển” được hoàn thiện theo góp ý | 15/3/2026 |
| 6 | Bản thảo Bài báo khoa học/bài viết chuyên đề nộp tạp chí chuyên ngành | Xác nhận của Tạp chí liên quan về việc đã nhận được bản thảo | 20/3/2026 |

6. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm

- Chuyên gia tư vấn phải có trình độ Tiến sĩ với các chuyên ngành: về sinh thái, sinh học, quản lý tài nguyên biển, chính sách bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các ngành liên quan;

- Chuyên gia Tư vấn phải có ít nhất mười lăm (15) năm kinh nghiệm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu về quản lý và bảo tồn tài nguyên biển; am hiểu sâu sắc về vai trò của các hệ sinh thái biển đặc biệt là hệ sinh thái thảm Cỏ biển đối với môi trường, kinh tế xã hội.

- Chuyên gia tư vấn có hiểu biết sâu về khung chính sách, pháp luật và thể chế về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam; ưu tiên có kinh nghiệm đánh giá chính sách cấp quốc gia hoặc địa phương liên quan đến tài nguyên biển.

- Chuyên gia tư vấn có kỹ năng tốt trong tổng hợp dữ liệu thứ cấp, phân tích định tính/định lượng, viết báo cáo khoa học, và sử dụng các công cụ phân tích chính sách. Ưu tiên ứng viên có công bố khoa học hoặc báo cáo nghiên cứu với các nội dung tương tự liên quan.

- Chuyên gia tư vấn có khả năng tổ chức hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến tham vấn chuyên gia, phỏng vấn bán cấu trúc, và làm việc hiệu quả với các bên liên quan như cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương. Ưu tiên các tư vấn đã có kinh nghiệm làm tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ Quốc tế.