HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời quan tâm:	Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

(WWF–Việt Nam)

Tên gói thầu: 	TƯ VẤN TRONG NƯỚC ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM TẠI CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM

Số gói thầu: 		PR-HAN-FY22/0670

Hạn nộp hồ sơ: 		11:30 ngày 07 tháng 1 năm 2022

Ngày phát hành: 28 tháng 12 năm 2021

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn

Phần thứ hai. Chỉ dẫn đối với Tư vấn

Chương I. Yêu cầu về thủ tục mời quan tâm

Chương II.  Biểu mẫu

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| DVTV | Dịch vụ tư vấn |
| --- | --- |
| HSMQT | Hồ sơ mời quan tâm |
| HSQT | Hồ sơ quan tâm |
| WWF | World Wide Fund for Nature |

Phần thứ nhất

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM TẠI CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM

(Hoạt động 10.4.1, Kế hoạch 2022)

1. THÔNG TIN CHUNG

Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 31/12/2026. Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học nhằm mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng và bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam và Lâm Đồng. Mục tiêu của hợp phần hướng đến 14 rừng đặc dụng (RĐD) và ít nhất 5 rừng phòng hộ (RPH), liên kết với ban quản lý rừng trên địa bàn để duy trì độ che phủ rừng và kết nối sinh cảnh quan trọng để bảo vệ những loài động vật đặc hữu và có nguy cơ bị đe doa ở Việt Nam. Dự án được phối hợp thực hiện bởi Tổ chức WWF Mỹ và các đối tác như WWF Việt Nam, Helvetas Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế Fauna & Flora International tại Việt Nam (FFI), Viện nghiên cứu động vật hoang dã Đức (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Re:wild – tiền thân là Global Wildlife Conservation, GWC), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên – ENV.

Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm bốn tiểu hợp phần:

- Tiểu hợp phần 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng;

- Tiểu hợp phần 7: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ;

- Tiểu hợp phần 8: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã;

- Tiểu hợp phần 9: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi.

Bên cạnh đó Hợp phần còn thực hiện Tiểu hợp phần 10 về hỗ trợ Điều phối và xây dựng chính sách ở cấp quốc gia, trong đó có hoạt động liên quan đến Bản mô tả phạm vi công việc này nhằm hỗ trợ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Đánh giá tổng quan về chính sách bảo vệ, bảo tồn và quản lý các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ ở Việt Nam”.

2. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG

Với đặc điểm tự nhiên phong phú và đa dạng, Việt Nam được đánh giá là một trong những là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật, thực vật nhất trên thế giới và khu vực, với khoảng 20.000 loài thực vật, trên 10.500 loài động vật trên cạn, trên 2.000 loài động vật không xương sống và cá ở nước ngọt, trên 11.000 loài sinh vật biển và khoảng 7.500 chủng vi sinh vật (Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, 2019). Để bảo tồn và phát triển các loài động vật, thực vật hoang dã, từ những năm 1960 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 134-TTg ngày 21/6/1960 về việc cấm săn, bắt voi hay Chỉ thị số 31-TTg ngày 5/4/1963 ban hành quy định tạm thời về săn bắn chim, thú. Danh mục các loài thực vật, động vật rừng được ban hành tại Nghị định số 18-HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng với 32 loài thực vật và 46 loài động vật nguy cấp, quý, hiếm. Cùng với đó là nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để quản lý, xử phạt hành chính, xử lý hình sự, v.v. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nên đến nay đã có nhiều loài đã tuyệt chủng hoặc bên bờ vực tuyệt chủng. Số lượng các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải đưa vào danh mục để bảo tồn đã tăng lên 89 loài thực vật và 179 loài động vật (Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019.

Tới nay, đã có một số nghiên cứu, đánh giá về những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm các loài động vật, thực vật rừng tại Việt Nam như tác động của sinh cảnh bị thu hẹp; tình trạng buôn bán, sử dụng, khai thác quá mức; năng lực quản lý, v.v. tuy nhiên, các nghiên cứu, đánh giá còn chưa toàn diện, đặc biệt là thiếu đánh giá về sự tác động của các cơ chế, chính sách và quy định tới sự tồn vong của các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ là sinh cảnh chủ yếu của các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Do vậy, để có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội huỷ hoại tài nguyên thực vật và động vật rừng; huy động sự tham gia của cộng đồng để giải quyết tận gốc các động cơ của nạn sắn, bắn, thu hái trái pháp luật các loài thực vật, động vật rừng ở các khu rừng đặc dụng, phòng hộ; đồng thời tạo cơ hội chuyển nghề cho thợ săn, người khai thác bất hợp pháp và gia đình họ theo mục tiêu của dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC)”, cần thiết có nghiên cứu về “Đánh giá tổng quan về chính sách bảo vệ, bảo tồn và quản lý các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ ở Việt Nam”.

3. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG

Đánh giá tổng quan về cơ chế chính sách và các quy định của Việt nam, Quốc tế liên quan đến bảo vệ, bảo tồn các loài thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ. Trên cơ sở đó đề xuất các cải thiện về cơ chế chính sách, quy phạm pháp luật, tăng cường năng lực thực thi pháp luật và quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ, các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đồng bộ để bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.

4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Là một bản báo cáo đảm bảo các nội dung sau:

- Hệ thống hóa, phân tích cơ chế chính sách và các quy định  hiện hành để đưa ra được các “khoảng trống” cần được bổ sung, điều chỉnh nhằm cải thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ, bảo tồn đã dạng sinh học rừng;

- Đề xuất các nội dung, giải pháp cải thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng , trong đó đặc biệt chú trọng đến các loài quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chúng tại Việt Nam;

- Đề xuát các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đồng bộ để bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.

5. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI:

- Các cơ quan quản lý nhà nước, thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học rừng

- Chính quyền địa phương các cấp

- Các VQG, Khu bảo tồn và Ban quản lý rừng phòng hộ, đăc dụng

- Các trung tâm/cơ sở cứu hộ, phục hồi và tái thả động vật hoang dã.

- Toàn xã hội.

6. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN

6.1. Phạm vi hoạt động:

Hà Nội, các VQG, Khu bảo tồn thiên nhiên và các khu rừng đặc dụng có tính đa dạng sinh học cao, các trung tâm/cơ sở cứu hộ, phục hồi, tái thả động vật hoang dã và cơ quan thực thi pháp luật có liên quan trên địa bàn cả nước.

6.2. Các hoạt động chính

- Thu thập các văn bản về cơ chế, chính sách, quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các thể chế trong khu vực và quốc tế liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

- Tổng hợp các nghiên cứu, đánh giá, báo cáo có liên quan tới công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 10 năm trở lại đây. Trong đó bao gồm:

+ Kết quả công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại một số khu rừng đặc dụng, phòng hộ của Việt Nam.

+ Thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

- Đánh giá về các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tác động tới công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại từng thời kỳ; so sánh các mốc, các lần thay đổi chính sách, VD: Sách đỏ 1996, 2007 và đến nay...Nghị định 32, 160, 06....CITES.

- Đánh giá tác động của chính sách bảo tồn, bảo vệ loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tới đời sống của người dân ở gần các khu rừng đặc dụng, phòng hộ;

- Đề xuất giải pháp về chính sách, quy định của pháp luật và các biện pháp thực thi trong công tác bảo tồn thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho bối cảnh Việt Nam và đặt trong xu hướng thế giới.

- Đề xuất các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đồng bộ để bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.

7. NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

Nhóm tư vấn gồm 02 tư vấn cá nhân: 01 Tư vấn về thể chế, chính sách và phát triển kinh tế xã hội; 01 Tư vấn về bảo tồn thực, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam.

Nhóm tư vấn được chọn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT thực hiện các nhiệm vụ được liệt kê phía dưới (Chuyên gia phụ trách của WWF sẽ hỗ trợ và giám sát).

7.1. Tư vấn về thể chế, chính sách và phát triển kinh tế xã hội (Trưởng nhóm):

- Đầu mối chịu trách nhiệm chung để quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện và giao nộp sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của TOR;

- Lập kế hoạch làm việc, tham vấn, nghiên cứu, khảo sát thực địa, phối hợp với các bên có liên quan;

- Tổng hợp ý kiến góp ý, tham vấn để xây dựng báo cáo chung theo yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của BQL các dự án Lâm nghiệp và Dự án VFBC.

7.2. Tư vấn về bảo tồn thực, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam

- Hỗ trợ trưởng nhóm thu thập các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- Tham gia lập kế hoạch làm việc và thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát và tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý trung ương, địa phương và Ban quản lý các khu rừng đặc dụng, phòng hộ;

- Xác định được những khó khăn vướng mắc và tìm ra những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung trên cơ sở xác định những khó khăn, vướng mắc và tìm ra nguyên nhân, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo yêu cầu của BQL các dự án Lâm nghiệp, Dự án VFBC và Trưởng nhóm.

Nhiệm vụ 1: Xây dựng báo cáo ban đầu (Báo cáo 1)

Căn cứ vào Bản mô điều khoản tham chiếu nhóm tư vấn xây dựng Báo cáo 1 đảm bảo các nội dung sau:

- Dự thảo Đề cương Báo cáo cuối cùng

- Đề xuất các phương pháp thực hiện

- Đề xuất Kế hoạch thực hiện, địa điểm và thời gian khảo sát thực tế.

- Trình bày báo cáo tại hội thảo tham vấn/kỹ thuật (lần 1)

Nhiệm vụ 2: Thực hiện nghiên cứu đánh giá

- Thu thập các văn bản về cơ chế, chính sách, quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các thể chế trong khu vực và quốc tế liên quan đến bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ.

- Tổng hợp các nghiên cứu, đánh giá, báo cáo có liên quan tới công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 10 năm trở lại đây. Trong đó bao gồm:

+ Kết quả công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại một số khu rừng đặc dụng, phòng hộ của Việt Nam.

+ Thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

- Đánh giá về các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tác động tới công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm tại từng thời kỳ; so sánh các mốc, các lần thay đổi chính sách, VD: Sách đỏ 1996, 2007 và đến nay...Nghị định 32, 160, 06....CITES.

- Đánh giá tác động của chính sách bảo tồn, bảo vệ loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tới đời sống của người dân ở gần các khu rừng đặc dụng, phòng hộ;

- Đề xuất giải pháp về chính sách, quy định của pháp luật và các biện pháp thực thi trong công tác bảo tồn thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cho bối cảnh Việt Nam và đặt trong xu hướng thế giới.

- Đề xuất các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đồng bộ để bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.

=> Dự thảo và trình bày báo cáo (Báo cáo 2) có các nội dung chính sau tại hội thảo kỹ thuật (lần 2).

- Hệ thống hóa, phân tích cơ chế chính sách và các quy định  hiện hành để đưa ra được các “khoảng trống” cần được bổ sung, điều chỉnh nhằm cải thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ, bảo tồn đã dạng sinh học rừng

- Đề xuất các nội dung, giải pháp cải thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng , trong đó đặc biệt chú trọng đến các loài quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chúng tại Việt Nam

- Đề xuát các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đồng bộ để bảo tồn động vật hoang dã và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ 3: Hoàn chỉnh Báo cáo (Báo cáo cuối cùng)

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội thảo kỹ thuật (lần 2), Tư vấn xây dựng Báo cáo cuối cùng.

- Trình bày Báo cáo cuối cùng tại cuộc họp nghiệm thu.

8. SẢN PHẨM, THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ

| STT | Nhiệm vụ | Thời gian TV bàn giao SP | Kết quả | Trưởng nhóm | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ 1 |  |  |  |  |
|  | Báo cáo 1 có đầy đủ nội đủ nội dung như nêu trong nhiệm vụ 1 | Tháng 2/2022 | Báo cáo được thông qua | 10 ngày | 02 ngày |
| 2 | Nhiệm vụ 2 |  |  |  |  |
|  | Dự thảo Báo cáo 2 có đầy đủ nội dung như nêu trong nhiệm vụ 2 | Tháng 5/2022 | Dự thảo được Hội thảo tham vấn góp ý | 60 ngày | 29 ngày |
| 3 | Nhiệm vụ 3 |  |  |  |  |
|  | Báo cáo cuối cùng có đầy đủ nội dung như nêu trong nhiệm vụ 3 | Tháng 6/2022 | Báo cáo đề xuất được nghiệm thu | 20 | 9 ngày |
|  | Tổng |  |  | 90 ngày | 40 ngày |

9. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TRONG TÌNH HUỐNG COVID

- Nhóm tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (đơn vị đề xuất), Ban quản lý dự án VFBC Trung ương và Chuyên gia phụ trách hoạt động Văn phòng dự án WWF tại Hà Nội. Các kế hoạch cần được thống nhất trước khi thực hiện. Thực hiện theo Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án (PIM) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Trong trường hợp không thể thực hiện các chuyến thực địa và gặp mặt trực tiếp với địa phương do điều kiện COVID19 và hạn chế đi lại, Nhóm tư vấn sẽ thực hiện các phương pháp thay thế để thực hiện nhiệm vụ như liên lạc trực tuyến với Ban quản lý các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên được chọn để thu thập thông tin. Trong trường hợp không có phương pháp nào có thể thay thế việc thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ thì nhóm tư vấn, Văn phòng dự án WWF tại Hà Nội, Ban quản lý dự án VFBC Trung ương, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ thảo luận và thống nhất sửa đổi ngày giao nộp sản phẩm.

10. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ tháng 01/2022 – 06/2022

11. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

Hà Nội, các VQG, Khu bảo tồn thiên nhiên và các khu rừng đặc dụng có tính đa dạng sinh học cao, các trung tâm/cơ sở cứu hộ, phục hồi, tái thả động vật hoang dã và cơ quan thực thi pháp luật được chọn trên địa bàn cả nước.

12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

12.1 Quốc tịch

Tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này phải là công dân Việt Nam theo yêu cầu mã địa lý 937 của USAID.

#### 12.2. Vị trí, vai trò

| VỊ TRÍ | SL | VAI TRÒ | TỔNG SỐ NGÀY CÔNG |
| --- | --- | --- | --- |
| Tư vấn về thể chế, chính sách (Trưởng nhóm) | 1 | Hệ thống, đánh giá và đề xuất cải thiện cơ chế chính sách bảo tồn các loại thực, động vật rừng quý, hiếm và chịu trách nhiệm chung của nhóm | 90 |
| Chuyên gia về động vật hoang dã | 1 | Hỗ trợ trưởng nhóm về thu thập tài liệu và các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng | 40 |

#### 12.3. Hồ sơ

Tư vấn về thể chế, chính sách (Trưởng nhóm): Chịu trách nhiệm về để quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện và giao nộp sản phẩm đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Tư vấn về bảo tồn thực, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam: hỗ trợ thu thập, phân tích tài liệu và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật bảo vệ, bảo tồn các loài thực vật, động vật rừng quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam.

* Tư vấn về thể chế, chính sách (Trưởng nhóm):

- Có trình độ tiến sỹ, chuyên ngành về lâm nghiệp, môi trường hoặc Luật, chính sách có liên quan; ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc hoặc tốt nghiệp tại nước ngoài.

- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành lâm nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm và đã tham gia các hoạt động về xây dựng, phổ biến, thẩm định, đánh giá, điều tra các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án trong lĩnh vực lâm nghiệp;

- Có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động, thực vật rừng;

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương; ưu tiên có kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Có kỹ năng thu thập, đánh giá, phân tích thực tiễn áp dụng đối với cộng đồng về lĩnh vực Lâm nghiệp; có kinh nghiệm về phát triển kinh tế cho cộng đồng;

- Có khả năng chủ trì các cuộc họp, hội nghị tham vấn; có kinh nghiệm làm việc nhóm; có kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu.

##### * Tư vấn về bảo tồn thực, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam:

- Có trình độ thạc sỹ trở lên, chuyên ngành về lâm nghiệp, chính sách, môi trường hoặc các lĩnh vực khác liên quan; sử dụng tiếng Anh thành thạo, ưu tiên trình độ tiến sỹ;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; có kiến thức chuyên sâu về loài thực vật hoặc động vật;

- Có kỹ năng về điều tra, đánh giá, phổ biến pháp luật, phân tích thực tiễn áp dụng các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động, thực vật rừng hoang dã;

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương; ưu tiên có kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học;

- Có khả năng chủ trì các cuộc họp, hội nghị tham vấn; có kinh nghiệm làm việc nhóm; có kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu.

13. YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Các báo cáo, tài liệu sử dụng cho hội thảo phải tuân thủ quy định về sử dụng logo và mẫu báo cáo của USAID, WWF-Việt Nam.

Trong Báo cáo phải nêu rõ tên dự án: “Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC), do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, WWF phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện”.

Phần thứ hai

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM

Mục 1. Nội dung mời quan tâm

1. Bên Mời quan tâm : Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) gói thầu dịch vụ tư vấn “TƯ VẤN TRONG NƯỚC ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM TẠI CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ Ở VIỆT NAM”.

2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.

Mục 2. Ngôn ngữ sử dụng

HSQT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời quan tâm và tư vấn liên quan đến việc mời quan tâm được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt.

Mục 3. Nội dung HSQT và thời hạn của HSQT

HSQT do tư vấn chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

1. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tư vấn theo quy định tại Mục 5 Chương này;

2. Tài liệu kê khai theo Biểu mẫu Chương III;

Thời hạn của HSQT: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Mục 4. Thư quan tâm

Thư quan tâm do tư vấn chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương II, có chữ ký của từng thành viên nhóm tư vấn hoặc thành viên đứng đầu nhóm tư vấn thay mặt nhóm tư vấn ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận.

Mục 5. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn

a) Năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn được kê khai theo Mẫu số 3, Mẫu số 4 và Mẫu số 5, Chương II. Năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMQT cho phần việc được phân công thực hiện trong nhóm tư vấn.

Mục 6. Cách thức gửi Hồ sơ Quan tâm:

1. HSQT được gửi qua email đến địa chỉ gam.phamthi@wwf.org.vn; cc: procurement@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là “HSQT-[tên Tư vấn]- HAN-FY22/0670 BCA. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp HSQT đến địa chỉ của Bên Mời quan tâm. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Quan tâm, [tên Tư vấn], Gói thầu số HAN-FY22/0670 BCA” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Địa chỉ nhận HSQT như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

Mục 7. Thời hạn nhận HSQT

1. Tư vấn gửi HSQT qua email hoặc gửi trực tiếp HSQT đến địa chỉ của bên mời quan tâm  nhưng phải đảm bảo bên mời quan tâm nhận được HSQT vào đúng hoặc trước 11:30 giờ, ngày 07 tháng 1 năm 2022 (Giờ Hà Nội – ICT).

2. Bên mời quan tâm có thể gia hạn thời hạn nộp HSQT trong trường hợp cần tăng thêm số lượng HSQT hoặc khi sửa đổi HSMQT khi bên mời quan tâm xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT, bên mời quan tâm sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã  đã nộp HSQT, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT. Tư vấn đã nộp HSQT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSQT của mình. Trường hợp Tư vấn không nhận lại HSQT đã nộp và không gửi lại HSQT sửa đổi bổ sung trước thời điểm gia hạn thì bên mời quan tâm bảo quản HSQT đó và coi HSQT đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá cùng các HSQT nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.

Mục 8. HSQT nộp muộn

HSQT được gửi đến bên mời quan tâm sau thời điểm hết hạn nộp HSQT sẽ không được mở, không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho Tư vấn theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được Tư vấn gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSQT để sửa đổi, bổ sung HSQT đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu Tư vấn gửi đến để làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời quan tâm hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn.

Mục 9. Làm rõ HSQT

1. Sau khi mở HSQT, Tư vấn có trách nhiệm làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời quan tâm. Tất cả yêu cầu làm rõ của bên mời quan tâm và phản hồi của Tư vấn phải được thực hiện bằng văn bản. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời quan tâm và Tư vấn có HSQT cần phải làm rõ. Tài liệu làm rõ HSQT được bên mời quan tâm bảo quản như một phần của HSQT.

2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của Tư vấn. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời quan tâm không nhận được văn bản làm rõ, hoặc Tư vấn có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời quan tâm thì bên mời quan tâm sẽ đánh giá HSQT của Tư vấn theo thông tin nêu tại HSQT nộp trước thời điểm hết hạn nộp HSQT.

3. Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSQT, nếu bên mời quan tâm phát hiện HSQT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Tư vấn được phép gửi tài liệu đến bên mời quan tâm trong khoảng thời gian quy định để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời quan tâm có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của HSQT. Bên mời quan tâm sẽ thông báo cho Tư vấn về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của Tư vấn.

Mục 10.  Điều kiện được lựa chọn vào danh sách ngắn

Tư vấn được xem xét, lựa chọn vào danh sách ngắn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có HSQT hợp lệ;

2. Có HSQT đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Hồ sơ Mời quan tâm này.

Mục 11. Thông báo kết quả mời quan tâm

Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ mời quan tâm, bên mời quan tâm gửi thông báo kết quả mời quan tâm tới các Tư vấn tham gia (bao gồm cả Tư vấn trong danh sách ngắn và Tư vấn ngoài danh sách ngắn).

Chương II - BIỂU MẪU

Tư vấn chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:

| STT | Nội dung | Áp dụng Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thư quan tâm | Mẫu số 1 |
| 2 | Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn | Mẫu số 2 |
| 3 | Kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn | Mẫu số 3 |
| 4 | Danh sách thành viên nhóm tư vấn | Mẫu số 4 |
| 5 | Lý lịch chuyên gia tư vấn | Mẫu số 5 |

Mẫu số 1 - THƯ QUAN TÂM

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời quan tâm (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, nếu có), chúng tôi, Nhóm tư vấn do ____ [Ghi tên trưởng nhóm] làm trưởng nhóm, bày tỏ sự quan tâm tới gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu tư vấn].

Hồ sơ Quan tâm của Nhóm tư vấn có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu được lựa chọn vào danh sách ngắn, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu tư vấn].

Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ quan tâm này là chính xác, trung thực.

Chúng tôi đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ quan tâm nào không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong hồ sơ mời quan tâm. Trong các trường hợp đã được nêu rõ trong chính sách mua sắm của mình, WWF Việt Nam có thể hủy toàn bộ quá trình mời quan tâm và tiến hành mời quan tâm lại.

|  | Đại diện nhóm tư vấn hoặc tất cả các thành viên (ký tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 2 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN

______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ hồ sơ mời quan tâm gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời quan tâm];

Chúng tôi, gồm có:

Tên thành viên nhóm tư vấn ____ [Ghi tên từng thành viên]

Địa chỉ: ____________________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn với nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành nhóm tư vấn để tham gia lựa chọn danh sách ngắn gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] .

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của nhóm tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Nhóm tư vấn [ghi tên của trưởng nhóm].

3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia quan tâm đối với gói thầu này.

4. Khi Nhóm tư vấn được vào danh sách ngắn của gói thầu tư vấn nêu trên, các thành viên sẽ ký thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn để tham gia đấu thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với gói thầu này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]  đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)

Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một thành viên] làm thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong những phần việc sau:

[- Ký thư quan tâm;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời quan tâm trong quá trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm].(3)

2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong Nhóm tư vấn để thực hiện gói thầu:

Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

1.  Nhóm tư vấn không được vào danh sách ngắn gói thầu nêu trên;

2. Hủy lựa chọn danh sách ngắn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời quan tâm.

Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng nhóm và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 3 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN

Các gói thầu DVTV tương tự do Nhóm tư vấn thực hiện, hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện. (Mỗi công việc/gói thầu được trình bày tại 1 bảng riêng)

| Tên dự án |  |
| --- | --- |
| Địa điểm thực hiện |  |
| Tên chủ đầu tư |  |
| Tên gói thầu |  |
| Giá hợp đồng |  |
| Tên thành viên nhóm tư vấn tham gia: |  |
| Tư cách tham dự thầu (Nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên của tổ chức tư vấn) |  |
| Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) |  |
| Tóm tắt các công việc cụ thể mà tư vấn đã thực hiện theo hợp đồng |  |

Tư vấn gửi kèm bản sao các Hợp đồng đã liệt kê ở trên.

Đại diện Nhóm tư vấn

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 4 - DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM TƯ VẤN

| Stt | Họ và tên/Quốc tịch | Nhiệm vụ bố trí trong gói thầu | Lĩnh vực chuyên môn | Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Đại diện Nhóm tư vấn

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 5 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________

Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________

Nghề nghiệp: _____________________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________

________________________________________________________________________

Quá trình công tác:

| Thời gian | Tên cơ quan đơn vị công tác | Vị trí công việc đảm nhận |
| --- | --- | --- |
| Từ tháng/năm đến tháng/năm | … | …. |

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

| Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: | [Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công] |
| --- | --- |
| [Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện] |  |
| ... |  |

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

_________________________________________________________________________

Ngoại ngữ:

________________________

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

_________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin]

________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm _____ Người khai [Ký tên và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 4 phải kê khai Mẫu này.

- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi cho bên mời sơ tuyển các bản sao hợp đồng; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn .