HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM

(CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời quan tâm:	Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

(WWF–Việt Nam)

Tên dự án:	Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học,

Dự án VFBC do USAID tài trợ

Tên gói thầu: 	ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2030.

Số gói thầu: 		FY22/1019 BCA

Hạn nộp hồ sơ: 		11:30 ngày 8 tháng 4 năm 2022

Ngày phát hành: 25 tháng 3 năm 2022

MỤC LỤC

Phần thứ nhất. Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn

Phần thứ hai. Chỉ dẫn đối với Tư vấn

Chương I. Yêu cầu về thủ tục mời quan tâm

Chương II.  Biểu mẫu

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

| DVTV | Dịch vụ tư vấn |
| --- | --- |
| WWF | World Wide Fund for Nature |
| HSMQT | Hồ sơ mời quan tâm |
| HSQT | Hồ sơ quan tâm |

Phần thứ nhất

# PHẠM VI CÔNG VIỆC NHÓM TƯ VẤN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2030.

# GIỚI THIỆU

Hợp phầnBảo tồn đa dạng sinh học thuộc dự án VFBC do USAID (gọi tắt là Dự án) là một dự án 5 năm, bắt đầu từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2025. Dự án nhằm mục đích duy trì và tăng chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định quần thể động vật hoang dã ở các tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam, và Lâm Đồng). Dự án hướng tới mục tiêu 14 khu rừng đặc dụng (RĐD) và 07 khu rừng phòng hộ (RPH), liên kết các đơn vị quản lý rừng trong sinh thái cảnh quan của khu vực để duy trì độ che phủ rừng và kết nối các sinh cảnh quan trọng để bảo vệ các loài đặc hữu và bị đe dọa của Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi WWF Hoa Kỳ và WWF-Việt Nam cùng sự phối hợp với các đối tác của Dự án là Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), Tổ chức Thực vật và Động vật Quốc tế tại Việt Nam (FFI), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (GWC), Liên minh quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (IUCN), và Viện Động vật và Động vật hoang dã Leibniz thực hiện.

Dự án có 04 tiểu hợp phần (THP):

THP 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng;

THP 7: Tăng cường công tác quản lý RĐD và RPH;

THP 8: Nâng cao chức năng của các hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm huỷ hoại rừng và động vật hoang dã;

THP 9: Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ thông qua phương pháp thay đổi hành vi.

Hiện nay, lâm nghiệp đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Với sự chuyển mình và phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, ngành lâm nghiệp đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế tại địa phương, điều đó được thể hiện ở một số kết quả đạt được chính như sau:

Với diện tích rưng hiện có 311.284,88 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên: 211.243,37 ha; rừng trồng: 100.041,51 ha; trong đó diện tích mới trồng chưa thành rừng: 22.883,06 ha; độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 57,38%, thuộc nhóm cao trong cả nước. Rừng tự nhiên ngày càng được bảo vệ tốt hơn nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát biến động rừng và quản lý rừng tận gôc, hành lang đa dạng sinh học được đảm bảo, duy trì và ổn định độ che phủ rừng qua nhiều năm.

Ngành lâm nghiệp đã giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các hoạt động liên quan đến sản xuất lâm nghiệp như gieo ươm cây con, trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến lâm sản và các dịch vụ kèm theo, hàng năm số lao động ở khu vực nông thôn, miền núi tăng lên một cách đáng kể, nhiều hộ gia đình thoát nghèo và giàu lên từ rừng.

Giá trị gỗ xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm gần đây. Với kết quả đó, ngành lâm nghiệp đã đóng góp chung vào cơ cấu kinh tế ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn đạt ở mức từ 8% trở lên so với cơ cấu kinh tế (GRDP) của tỉnh.

Ngành lâm nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh hoạt động trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC. Qua đó, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm cho ngành lâm nghiệp, tạo đà cho sự phát triển, trỗi dậy mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu theo hướng tạo ra những sản phẩm có chất lượng, thẩm mỹ đáp ứng cả những thị trường khó tính trên toàn thế giới, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô.

Dịch vụ môi trường rừng trở thành điểm sáng trong việc xã hội hóa ngành lâm nghiệp và thực hiện giải pháp gia tăng giá trị từ rừng. Cơ chế chi trả DVMTR đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Quỹ Bảo vệ và PTR là thành công lớn của quá trình tái cơ cấu lâm nghiệp, huy động hiệu quả, bền vững các nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành lâm nghiệp. Tổng số tiền thu từ DVMTR từ 1016-2020 trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 182 tỷ đồng. Số tiền thu được này, chủ yếu chi trả cho người dân quản lý, bảo vệ rừng nên đã tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số, những người trước đây thường sống phụ thuộc nhiều vào việc khai thác rừng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, đó là:

Diện tích và chất lượng rừng có xu hướng tăng nhưng chưa tạo được chuyển biến lớn, còn tồn tại nhiều nguy cơ thiếu bền vững và dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai. Tình trạng khai thác trái phép rừng tự nhiên, cháy rừng và lấn chiếm rừng, đất rừng vẫn còn diễn ra và có xu hướng phức tạp;

Cơ cấu cây trồng chưa đa dạng, mức độ rủi ro cao, năng suất và hiệu quả còn thấp. Rừng trồng chủ yếu là cây keo, cung cấp gỗ nhỏ chưa đáp ứng nhu cầu cho công nghiệp chế biến lâm sản và phục vụ xuất khẩu;

Ngành công nghiệp chế biến lâm sản thời gian gần đây tuy phát triển nhanh nhưng còn thiếu bền vững, các nhà máy thu mua lâm sản chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô, chưa chú trọng đầu tư máy móc theo dây chuyền khép kín, chế biến thành phẩm nhằm nâng cao giá trị kinh tế;

Đổi mới tổ chức sản xuất còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất phát triển chậm, hiệu quả chưa ổn định;

Vốn đầu tư, hỗ trợ cho lĩnh vực lâm nghiệp còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành lâm nghiệp.

Sức ép dân số lên đất rừng và lâm sản ngày càng gia tăng; tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường nên hoạt động sản xuất lâm nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro do thiên tai, dịch bệnh.

Trước thành tựu đạt được và những khó khan cũng như thách thức nêu trên, dự án sẽ hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế (TT Huế) đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2030 để làm căn cứ định hướng cho phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh nhà trong tương lai.

# MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

Mục đích của phạm vi công việc (SoW) này nhằm đánh giá thực trạng phát triển lâm nghiệp trong thời gian vừa qua, từ đó xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2020. Để đạt được mục đích, SoW có các mục tiêu sau:

Mục tiêu 1: Đánh giá hiện trạng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Mục tiêu 2: Xây dựng Quy hoạch tổng thể thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh TT Huế được các cấp phê duyệt.

# NHIỆM VỤ

Dưới sự giám sát kỹ thuật của Trưởng THP 7,8 và sự quản lý của quản lý THP 7,8 của TT Huế, phối hợp với Ban QLDA VFBC tỉnh, và sự hợp tác của các chủ rừng (VQG Bạch Mã, các KBTTN Phong Điền và Sao la Huế, BQL RPH Nam Đông, Rừng phòng hộ A Lưới và Bắc Hải Vân) tại tỉnh TT Huế, tư vấn/ nhóm tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chuẩn bị một kế hoạch làm việc chi tiết về kỹ thuật và tài chính để phát triển kế hoạch hành động. (Kèm theo khi nghiệm thu vị trí tư vấn/ tổ tư vấn lập dự án lập tiêu chí lựa chọn nhà thầu).

- Xây dựng Đề cương kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT Huế phê duyệt.

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh TT Huế trên cơ sở những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của 10 năm thực hiện Chiến lược lâm nghiệp quốc gia trước đây.

- Với sự tham vấn của PPMU, dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học của USAID và WWF- Việt Nam, chọn ½ tổng số địa điểm ở TT Huế — trong số rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất — thực hiện các nguyên tắc lâm nghiệp bền vững và tiến hành nghiên cứu thực địa hai ngày đến mỗi địa điểm để rút ra các bài học kinh nghiệm.

- Lập kế hoạch và tiến hành tham vấn các bên liên quan - đại diện cho chủ rừng của từng loại rừng, các bên liên quan trong cộng đồng và doanh nghiệp tư nhân - để soạn thảo kế hoạch hành động cấp tỉnh nhằm thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2022-2030.

- Tiến hành hai hội thảo với các bên liên quan, mỗi hội thảo kéo dài nửa ngày về dự thảo và báo cáo tổng kết đánh giá hiện trạng quản lý bảo vệ rừng ở TT Huế và dự thảo và kế hoạch hành động cuối cùng.

- Rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá và kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2022-2030.

Xem xét các rủi ro liên quan đến COVID-19 trong việc thực hiện nhiệm vụ

Cách thức làm việc mặc định là các cuộc họp trực tiếp và khảo sát hiện trường. Tuy nhiên, trong tình hình đại dịch đang diễn ra, tư vấn/ nhóm tư vấn sẽ thảo luận với BQL dự án VFBC đưa ra các phương án, giải pháp trong trường hợp cơ quan y tế đưa ra các biện pháp hạn chế các cuộc họp trực tiếp.

# LỊCH TRÌNH VÀ SẢN PHẨM BÀN GIAO

|  | Sản phẩm bàn giao | Nhiệm vụ | Số lượng | Khoảng thời gian | Hình thức | Số ngày làm việc / Trưởng nhóm | Số ngày làm việc / Chuyên gia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Lập kế hoạch làm việc chi tiết cả về kỹ thuật và tài chính cho hoạt động xây dựng kế hoạch hành động | 1 | 1 | Đồng thời với hồ sơ mời thầu dự án để lựa chọn nhà thầu / nhóm nhà thầu | Qua email, bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt | 3 | 3 |
| II | Xây dựng Đề cương Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt | 2 | 1 | Trong vòng bốn tuần sau khi bắt đầu nhiệm vụ | Báo cáo tiếng Việt trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo tiếng Anh gửi nhà tài trợ | 8 | 4 |
| III | Báo cáo đánh giá hiện trạng phát triển lâm nghiệp trong thời gian qua và kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2020 | 3 - 5 | 1 | Trong vòng bốn tháng kể từ ngày ký hợp đồng | Báo cáo tiếng Việt trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo tiếng Anh gửi nhà tài trợ | 29 | 33 |

# THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong vòng 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng (Hạn cuối cùng nộp sản phẩm là 30/6/2022).

# YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ (2 tư vấn cùng thống nhất vị trí lựa chọn và cùng nộp hồ sơ trong 1 gói tư vấn)

| Vị trí | Vai trò | Số ngày làm việc |
| --- | --- | --- |
| Trưởng nhóm | Lãnh đạo các nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm về (i) thiết kế và thực hiện nhiệm vụ, (ii) giao nộp các sản phẩm, (iii) liên hệ với đầu mối dự án về các sản phẩm được giao theo yêu cầu | 40 |
| (Các) chuyên gia về lâm nghiệp, kinh tế, phát triển mô hình | Thực hiện nhiệm vụ | 40 |

#### Trưởng nhóm

#### Trình độ và kĩ năng

Có bằng cử nhân về Kinh tế môi trường, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp xã hội hoặc Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

##### Kinh nghiệm chuyên môn chung

Có ít nhất 10 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ tại Việt Nam.

Có kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng.

##### Kinh nghiệm chuyên môn cụ thể

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá và quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh.

Từng là tác giả của đề tài quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh.

Đã tham gia xây dựng ít nhất một bản đánh giá hiện trạng quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh hoặc một bản đánh giá mô hình lâm nghiệp.

Có kỹ năng quản lý dữ liệu số của Tỉnh Thừa Thiên Huế là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các ban quản lý RĐD.

Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm cộng đồng

Có kinh nghiệm làm việc tại các khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Trường Sơn là một lợi thế.

#### Chuyên gia về Lâm nghiệp, Kinh tế và Phát triển Mô hình

#### Trình độ và kĩ năng

Có bằng Cử nhân về Lâm nghiệp, Kinh tế Môi trường, Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên, Sinh học hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Thành thạo nói và viết tiếng Anh là một lợi thế.

- Kinh nghiệm chuyên môn chung

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Hiểu cơ cấu quản lý ba loại rừng ở cấp tỉnh.

Sử dụng thành thạo phần mềm GIS là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ tại Việt Nam.

Có kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng.

##### Kinh nghiệm chuyên môn cụ thể

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc phát triển các hoạt động quản lý tài nguyên và lâm nghiệp.

Đã tham gia vào các nhóm lập kế hoạch cho một dự án lâm nghiệp cấp tỉnh.

Có thể tham gia quy hoạch không gian và thiết kế các mô hình lâm nghiệp, lâm nghiệp kết hợp có tính liền vùng, liền khoảnh.

Có kinh nghiệm làm việc với các nhóm cộng đồng.

Có kinh nghiệm làm việc tại các khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Trường Sơn là một lợi thế.

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Dự án |  | Dự án bảo tồn Đa dạng sinh học USAID |
| --- | --- | --- |
| RĐD |  | Rừng đặc dụng |
| RPH |  | Rừng phòng hộ |
| THP |  | Tiểu hợp phần |
| TT Huế |  | Thừa Thiên Huế |
| SoW |  | Phạm vi công việc |

Phần thứ hai

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM

Mục 1. Nội dung mời quan tâm

1. Bên Mời quan tâm: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) gói thầu dịch vụ tư vấn “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2022 – 2030”

2. Nội dung, phạm vi công việc, kết quả đầu ra và các yêu cầu cụ thể về thời gian thực hiện và kinh nghiệm, năng lực của tư vấn được trình bày tại Phần thứ Nhất – Điều khoản tham chiếu của Dịch vụ tư vấn.

Mục 2. Ngôn ngữ sử dụng

Hồ sơ Quan tâm cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời quan tâm và tư vấn liên quan đến việc mời quan tâm được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Mục 3. Nội dung  HSQT và thời hạn của HSQT

HSQT do tư vấn chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau:

Thư quan tâm quan tâm theo biểu mẫu số 1;

- Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn theo biểu mẫu số 2;

- Sơ yếu lý lịch nêu rõ kinh nghiệm, bằng cấp liên quan của từng tư vấn có chữ ký tư vấn (tư vấn sử dụng mẫu sẵn có của tư vấn hoặc sử dụng biểu mẫu số 5);

- Trong trường hợp tư vấn đã thực hiện các gói thầu tương tự do nhóm thực hiện hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện, tư vấn có thể liệt kê ở biểu mẫu số 3. Tư vấn không thực hiện gói thầu tương tự nào có thể bỏ qua;

- Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu theo biểu mẫu số 4;

- Đề xuất kỹ thuật và tài chính theo mẫu số 6

Thời hạn của HSQT: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Mục 6. Cách thức gửi Hồ sơ Quan tâm:

1.  HSQT được gửi qua email đến địa chỉ gam.phamthi@wwf.org.vn; cc: anh.hoangngoc@wwf.org.vn, trang.phamthu@wwf.org.vn và ghi rõ tiêu đề email là “HSQT-[tên Tư vấn]- FY22/1019 BCA “Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp TTH”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.

2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ của WWF-Việt Nam. HSQT được nộp trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Quan tâm [tên Tư vấn], FY22/1019 BCA “Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp TTH giai đoạn 2022-2030” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".

Địa chỉ nhận Hồ sơ quan tâm như sau:

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.

Mục 7. Thời hạn nhận HSQT

1. Tư vấn gửi HSQTqua email hoặc gửi trực tiếp HSQT đến địa chỉ của WWF-Việt Nam nhưng phải đảm bảo bên mời quan tâm nhận được Hồ sơ vào đúng hoặc trước 11:30 giờ, ngày 8 tháng 4 năm 2022 (Giờ Hà Nội – ICT).

2. Bên mời quan tâm có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng thêm số lượng hồ sơ hoặc khi sửa đổi hồ sơ khi bên mời quan tâm xét thấy cần thiết.

3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, bên mời quan tâm sẽ thông báo bằng văn bản cho các Tư vấn đã  đã nộp hồ sơ, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Tư vấn đã nộp hồ sơ có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung hồ sơ của mình. Trường hợp Tư vấn không nhận lại hồ sơ đã nộp và không gửi lại hồ sơ sửa đổi bổ sung trước thời điểm gia hạn thì bên mời quan tâm bảo quản hồ sơ đó và coi hồ sơ đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá cùng các hồ sơ nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn.

Mục 8. Hồ sơ nộp muộn

Hồ sơ được gửi đến bên mời quan tâm sau thời điểm hết hạn nộp sẽ không được mở và được trả lại cho Tư vấn theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được Tư vấn gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp đều không hợp lệ, trừ tài liệu Tư vấn gửi đến để làm rõ Hồ sơ theo yêu cầu của bên mời quan tâm hoặc tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSQT, nếu bên mời quan tâm phát hiện hồ sơ thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Tư vấn được phép gửi tài liệu đến bên mời quan tâm trong khoảng thời gian quy định để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời quan tâm có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Tư vấn để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi là một phần của hồ sơ. Bên mời quan tâm sẽ thông báo cho Tư vấn về việc đã nhận được các tài liệu bổ sung làm rõ của Tư vấn.

Mục 9.  Điều kiện được lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá

Tư vấn được xem xét, lựa chọn vào phỏng vấn đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Hồ sơ có đủ nội dung như yêu cầu nêu ở Mục 3;

2. Có HSQT đáp ứng yêu cầu nêu tại Điều khoản tham chiếu của dịch vụ tư vấn và các yêu cầu của Hồ sơ quan tâm này.

Mục 10. Phương thức lựa chọn

Các ứng viên trong danh sách rút gọn sẽ được mời phỏng vấn và đánh giá theo các tiêu chí nêu trên;

Chỉ những ứng viên đạt điểm kỹ thuật trên 70 qua phỏng vấn mới được chuyên gia tư vấn đánh giá đề xuất tài chính. Lựa chọn theo phương pháp đánh giá chất lượng và chi phí với trọng số điểm kỹ thuật và tài chính là 70/30.

Chương II - BIỂU MẪU

Tư vấn chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau:

| STT | Nội dung | Áp dụng Mẫu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thư quan tâm | Mẫu số 1 |
| 2 | Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn | Mẫu số 2 |
| 3 | Kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn | Mẫu số 3 |
| 4 | Xác nhận nhân sự tham gia gói thầu | Mẫu số 4 |
| 5 | Lý lịch chuyên gia | Mẫu số 5 |
| 6 | Đề xuất kỹ thuật tài chính | Mẫu số 6 |

Mẫu số 1 - THƯ QUAN TÂM

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời quan tâm thực hiện gói thầu______ [Ghi tên gói thầu tư vấn], chúng tôi, Nhóm tư vấn do ____ [Ghi tên trưởng nhóm] làm trưởng nhóm, bày tỏ nguyện vọng tham gia gói thầu này. Chúng tôi gửi kèm theo đề xuấ kỹ thuật và tài chính thực hiện gói hoạt động này.

Chúng tôi đã đọc kỹ các yêu cầu và nhiệm vụ được nêu ra trong điều khoản tham chiếu.

Hồ sơ quan tâm của Nhóm tư vấn có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu được lựa chọn thực hiện, chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng về mặt thời gian thực hiện, sản phẩm bàn giao, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu tư vấn].

Chúng tôi xin cam kết rằng tất cả các thông tin và tuyên bố được đưa ra trong văn bản này là đúng sự thật và chấp nhận rằng bất kỳ sự diễn giải sai nào trong đó có thể dẫn đến việc chúng tôi bị loại.

Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không thuộc danh sách các đơn vị không được tham gia đấu thầu theo qui định của USAID

Chúng tôi đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ quan tâm nào không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong hồ sơ mời quan tâm. Trong các trường hợp đã được nêu rõ trong chính sách mua sắm của mình, WWF-Việt Nam có thể hủy toàn bộ quá trình mời quan tâm thực hiện gói thầu và tiến hành mời quan tâm lại.

|  | Đại diện nhóm tư vấn hoặc tất cả các thành viên (ký tên) |
| --- | --- |

Mẫu số 2 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN

______, ngày ___ tháng ___ năm ___

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

- Căn cứ hồ sơ mời quan tâm gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời quan tâm];

Chúng tôi, gồm có:

Tên thành viên nhóm tư vấn ____ [Ghi tên từng thành viên]

Địa chỉ: ____________________________________________________________________

Điện thoại: _________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn với nội dung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành nhóm tư vấn để tham gia lựa chọn quan tâm tham gia gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu] .

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của nhóm tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Nhóm tư vấn [ghi tên của trưởng nhóm].

3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia quan tâm đối với gói thầu này.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu]  đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)

Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một thành viên] làm thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong những phần việc sau:

[- Ký thư quan tâm;

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời quan tâm trong quá trình tham gia lựa chọn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm(nếu có).(3)

2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong Nhóm tư vấn để thực hiện gói thầu:

Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu].

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

1.  Nhóm tư vấn không được lựa chọn thực hiện gói thầu nêu trên;

2. Hủy lựa chọn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời quan tâm.

Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.

Trưởng nhóm và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 3 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN

Tư vấn liệt kê các gói công việc tương tự đã thực hiện nếu có nếu không có bỏ qua bảng này

Các gói thầu DVTV tương tự do Nhóm tư vấn thực hiện, hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực hiện. (Mỗi công việc/gói thầu được trình bày tại 1 bảng riêng)

| Tên dự án |  |
| --- | --- |
| Địa điểm thực hiện |  |
| Tên chủ đầu tư |  |
| Tên gói thầu |  |
| Giá hợp đồng |  |
| Tên thành viên nhóm tư vấn tham gia: |  |
| Tư cách tham dự thầu (Nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên của tổ chức tư vấn) |  |
| Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) |  |
| Tóm tắt các công việc cụ thể mà tư vấn đã thực hiện theo hợp đồng |  |

Tư vấn gửi kèm bản sao các Hợp đồng đã liệt kê ở trên.

Đại diện Nhóm tư vấn

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 4 - XÁC NHẬN NHÂN SỰ THAM GIA GÓI THẦU

Tôi (Chúng tôi), người ký tên dưới đây

Tuyên bố rằng (các) chuyên gia có tên được liệt kê dưới đây sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn nêu trong Hồ sơ mời quan tâm ngày ....  tháng ….  năm ....  nêu trên, trong khoảng thời gian được dự kiến ​​ban đầu trong đề xuất đã nộp, cụ thể như sau:

| Số | Họ và tên tư vấn | Vị trí/nhiệm vụ | Thời gian huy động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Tôi (Chúng tôi) đồng ý rằng việc các chuyên gia tư vấn có tên được liệt kê ở trên không thể bố trí thời gian để thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết có thể dẫn đến việc hủy bỏ Hợp đồng nếu lý do thay đổi nhân sự không được WWF-Việt Nam chấp nhận trước.

Trưởng nhóm và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Mẫu số 5 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Sử dụng sơ yếu lý lịch sẵn có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch của cả hai tư vấn

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________

Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________

Nghề nghiệp: _____________________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________

________________________________________________________________________

Quá trình công tác:

| Thời gian | Tên cơ quan đơn vị công tác | Vị trí công việc đảm nhận |
| --- | --- | --- |
| Từ tháng/năm đến tháng/năm | … | …. |

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu:

| Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: | [Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công] |
| --- | --- |
| [Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện] |  |
| ... |  |

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.]

_________________________________________________________________________

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng cấp]

_________________________________________________________________________

Ngoại ngữ:

________________________

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ]

_________________________________________________________________________

Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin]

________________________________________________

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  | ______, ngày ___ tháng ___ năm _____ Người khai [Ký tên và ghi rõ họ tên] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 4 phải kê khai Mẫu này.

- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi cho bên mời sơ tuyển các bản sao hợp đồng; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên môn .

Mẫu số 6-

ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH

(DỊCH VỤ TƯ VẤN)

Bên mời quan tâm:	Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên,

Văn phòng đại diện tại Việt Nam

(WWF–Việt Nam)

Tên dự án:	Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học,

Dự án VFBC do USAID tài trợ

Tên gói thầu: 	Đánh giá khái quát thực trạng công tác bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, bị đe dọa tuyệt chủng ở Việt Nam làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn các loại này giai đoạn 2021-2030

Số gói thầu: 		FY22/1019

Tên nhóm tư vấn:

I.Hiểu biết về ToR và mục tiêu của hoạt động

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện

| Nhiệm vụ | Phương pháp thực hiện |
| --- | --- |

IV. Kế hoạch thực hiện

Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới

| STT | Nhiệm vụ/Hoạt động | Thời gian thực hiện dự kiến | Số ngày công thực hiện | Địa điểm thực hiện | Số ngày đi thực địa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Task 1 |  |  |  |  |
| 1 | … | … |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| II | Task 2 |  |  |  |  |
| 1 | … | … |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| III | Task 3 |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| III | Task 4 |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |

IV. Sản phẩm và thời gian bàn giao

| Stt | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Khung thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ 1 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |
| 2 | Nhiệm vụ 2 |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |
| 3 | Nhiệm vụ … |  | …bao nhiêu ngày sau khi ký hợp đồng |

VI. Đề xuất tài chính

Lưu ý: Chi phí đi lại và ăn ở được đề xuất phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Chi phí sẽ được tính toán theo quy định của WWF. Vui lòng sử dụng định mức chi phí của WWF ở trang cuối để tham khảo khi lập đề xuất tài chính. Định mức chi phí của WWF sẽ là định mức cao nhất được chấp nhận. Đề xuất tài chính sẽ được đánh giá dựa trên việc chào giá tốt nhất bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện việc chào giá như trong các bảng dưới đây. Vui lòng chia sẻ cách tính toán trên file Excel đính kèm để chúng tôi tham khảo và kiểm tra tài chính.

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam (WWF-Việt Nam)

Gói thầu số FY22/1019 BCA: Tư vấn -Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp TTH giai đoạn 2022-2030

Chúng tôi, nhóm tư vấn , ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số FY22/1019 BCA: Tư vấn -Đánh giá thực trạng xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp TTH giai đoạn 2022-2030

Đề xuất Tài chính của chúng tôi là [ghi số tiền] VND (Bằng số: ………), bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành. Đề xuất Tài chính của chúng tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán Hợp đồng, cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Đề xuất. Trong đó:

Bảng 1: ĐỀ XUẤT KINH PHÍ TỔNG HỢP

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Trưởng nhóm | Ngày | ... |  |  |
| 1.2 Tư vấn 2 | ngày | ... |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ... |  |  |
| 2.2 |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |
| 3.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |
| 3.2 Vé máy bay |  | … |  |  |
| …. |  | ... |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 4. Chi phí khác |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ... |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |
| Tổng chi phí |  |  |  |  |

Bảng 2: ĐỀ XUẤT KINH PHÍ CHI TIẾT THEO NHIỆM VỤ/SẢN PHẨM BÀN GIAO

Nhiệm vụ /sản phẩm bàn giao 1:

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Trưởng nhóm | Ngày | ... |  |  |  |
| 1.2 Tư vấn 2 | ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, cng tác phí khác |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ... |  |  |  |
| 2.2 |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |
| 3.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |  |
| 3.2 Vé máy bay |  | … |  |  |  |
| …. |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 4. Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ... |  |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 2 :

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Trưởng nhóm | Ngày | ... |  |  |  |
| 1.2 Tư vấn 2 | ngày | ... |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ... |  |  |  |
| 2.2 |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |
| 3.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |  |
| 3.2 Vé máy bay |  | … |  |  |  |
| …. |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 4. Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ... |  |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 3:

| 1. Công tư vấn | Đơn vị | Số lượng |  | Đơn giá | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Trưởng nhóm | Ngày | ... |  |  |  |
| 1.2 Tư vấn 2 | ngày | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 2. Phụ cấp, chi phí khách sạn, công tác phí khác |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ... |  |  |  |
| 2.2 |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 3. Chi chí đi lại, phương tiện giao thông vận tải |  |  |  |  |  |
| 3.1 Thuê phương tiện |  | ... |  |  |  |
| 3.2 Vé máy bay |  | … |  |  |  |
| …. |  | ... |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| 4. Chi phí khác |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ... |  |  |  |
| 4.2 ... |  | ... |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |
| Thuế |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

Nhiệm vụ/sản phẩm bàn giao 4

……:

Chúng tôi hiểu rằng WWF-Việt nam không bị ràng buộc phải chấp nhận bất kỳ Đề xuất nào nhận được.

Đại diện nhóm tư vấn và các thành viên

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

Định mức chi tiêu của WWF tham khảo:

Công tác phí:

Công tác phí 1 ngày = tiền ăn 02 bữa trưa và tối. Nếu hội thảo/hội nghị tổ chức ăn chung bữa nào thì trừ vào tiền công tác phí theo tỷ lệ 50% cho 1 bữa. Địa điểm; Công tác phí 1 ngày (VNĐ). Thành phố và Tỉnh; 600,000. Huyện, xã; 350,000.

Chi phí đưa đón sân bay:

Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:

| STT | Sân bay | Địa điểm | Định mức cho 1 chiều (đến hoặc đi từ sân bay) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội Bài | Hà Nội | 300,000 |
| 2 | Vinh | Thành phố Vinh | 95,000 |
| 3 | Đồng Hới | Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình | 140,000 |
| 4 | Phú Bài | Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế | 230,000 |
| 5 | Đà Nẵng | Thành phố Đà Nẵng | 70,000 |
| 6 | Chu Lai | Huyện Tam Kỳ và Tỉnh Quảng Nam | 405,000 |
| 7 | Liên Khương | Thành phố Đà Lạt | 210,000 |
| 8 | Tân Sơn Nhất | Thành phố Hồ Chí Minh | 130,000 |

Phòng nghỉ/khách sạn:

| Địa điểm | Mức tối đa 1 người 1 đêm |
| --- | --- |
| Thành phố và Tỉnh | 1,350,000 |
| Huyện, Xã | 700,000 |
| Hỗ trợ nếu ở nhà người thân, bạn bè | 200,000 |