HỢP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP                                           GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

1. THÔNG TIN CHUNG

Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 31/12/2026. Hợp phần 2 - Bảo tồn đa dạng sinh học nhằm mục tiêu duy trì và tăng cường chất lượng rừng và bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam và Lâm Đồng. Mục tiêu của hợp phần hướng đến 14 rừng đặc dụng (RĐD) và ít nhất 5 rừng phòng hộ (RPH), liên kết với ban quản lý rừng trên địa bàn để duy trì độ che phủ rừng và kết nối sinh cảnh quan trọng để bảo vệ những loài động vật đặc hữu và có nguy cơ bị đe doa ở Việt Nam. Dự án được phối hợp thực hiện bởi Tổ chức WWF Mỹ và các đối tác như WWF Việt Nam, Helvetas Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế Fauna & Flora International tại Việt Nam (FFI), Viện nghiên cứu động vật hoang dã Đức (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Re:wild – tiền thân là Global Wildlife Conservation, GWC), Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên – ENV.

Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học bao gồm bốn tiểu hợp phần:

•	Tiểu hợp phần 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng

•	Tiểu hợp phần 7: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

•	Tiểu hợp phần 8: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã

•	Tiểu hợp phần 9: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi.

Bên cạnh đó Hợp phần còn thực hiện Tiểu hợp phần 10 bao gồm các hoạt động liên quan tới hỗ trợ ở cấp quốc gia, liên tỉnh, trong đó có hoạt động liên quan đến Bản mô tả phạm vi công việc này nhằm hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp Xây dựng Đề án Truyền thông lĩnh vực Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Tổng cục Lâm nghiệp là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục (khoản 3, điều 2, Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg).

Trong những năm qua, Tổng cục Lâm nghiệp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành lĩnh vực lâm nghiệp. Các lĩnh vực nổi bật và đạt được nhiều kết quả quan trọng đó là quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế kỹ thuật. Đặc biệt Tổng cục đã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện thành công các Chiến lược, Chương trình lớn của Chính phủ về lĩnh vực lâm nghiệp. Ngành Lâm nghiệp nói chung và Tổng cục Lâm nghiệp nói riêng đã có những đóng góp cơ bản vào sự phát triển chung của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp đã và đang tham mưu cho Bộ/ ngành ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách quan trọng mang tính quyết định đến sự phát triển của ngành trong những năm tiếp theo. Một trong những giải pháp để những chủ trương, chính sách đó sớm đi vào thực tiễn, đạt được sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội là việc tổ chức được một chương trình/ kế hoạch truyền thông có tính dài hạn, bài bản, khắc phục được những hạn chế trong công tác truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp trong giai đoạn trước. Chính vì thế, việc Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng một Đề án truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 là hết sức cần thiết và có ý nghĩa.

2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

Mục đích của gói tư vấn được mô tả trong Bản mô tả phạm vi công việc này là hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp rà soát, hoàn thiện và phê duyệt Đề án truyền thông lĩnh vực Lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2025.

Mục tiêu 1: Thực hiện khảo sát ban đầu để xác định hiện trạng và nhu cầu truyền thông trong ngành lâm nghiệp liên quan tới quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Mục tiêu 2: Rà soát và hoàn thiện dự thảo Đề án truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2025 để trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt.

3. NHIỆM VỤ

Dưới sự chỉ đạo của cán bộ phụ trách truyền thông, tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

3.1. Giai đoạn 1: Tháng 01 - 02/2022: Tiến hành khảo sát xác định hiện trạng và nhu cầu truyền thông trong ngành lâm nghiệp liên quan tới quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. (21 ngày công)

- Làm việc với một số Vườn quốc gia/Chi cục Kiểm lâm tại địa phương để thu thập thông tin về tình hình và kết quả triển khai các hoạt động truyền thông tại địa phương (2 chuyến đi * 3 ngày = 6 ngày công, tổng kết kết quả thực địa 1 người * 3 ngày = 3 ngày công)

- Rà soát, đánh giá các hoạt động truyền thông: Rà soát toàn bộ các hoạt động truyền thông đang thực hiện tại Tổng cục (và các cơ quan/tổ chức có liên quan). (1 người * 5 ngày công)

- Đánh giá nhu cầu thông tin về lĩnh vực lâm nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học của các đối tượng khác nhau trong xã hội. (1 người *5 ngày công = 5 ngày công)

- Đánh giá các kết quả, hạn chế, đưa ra khuyến nghị làm tiền đề cho việc xây dựng Đề án Truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2025. (1 người *2 ngày công = 2 ngày công)

3.2: Giai đoạn 2: Tháng 03/2022: Rà soát và hoàn thiện dự thảo Đề án truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2025: (12 ngày công)

- Xác định mục tiêu của Đề án; đánh giá các nội dung cơ bản, định hướng nội dung truyền thông trọng tâm phù hợp với các chương trình, mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động của ngành trong giai đoạn 2022 – 2025, đặc biệt hướng tới nội dung bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và quản lý rừng bền vững tại Việt Nam. (1 người * 2 ngày công)

- Rà soát dự thảo Đề án đã được xây dựng để đảm bảo phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn, đề xuất các giải pháp, hoạt động truyền thông dựa trên nội dung và nhóm đối tượng mục tiêu, bảo đảm khả năng đánh giá mức độ đạt mục tiêu của các giải pháp, hoàn thiện bản dự thảo Đề án truyền thông lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2022 – 2025. (1 người *5 ngày công)

- Hỗ trợ, phối hợp Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt đề án truyền thông. (1 người *5 ngày công)

4. SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO

| Stt | Sản phẩm | Yêu cầu | Khung thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giai đoạn 1 |  | Tháng 01/2022-2/2022 |
|  | Báo cáo tình hình triển khai hoạt động truyền thông ngành lâm nghiệp tại các cấp quốc gia và địa phương, báo cáo bao gồm nhu cầu thông tin về lĩnh vực lâm nghiệp, các hạn chế trong công tác truyền thông trong ngành lâm nghiệp hiện tại, đề xuất các khuyến nghị cho việc xây dựng đề án truyền thông giai đoạn 2021 - 2025 | Bản điện tử được gửi qua email, bằng tiếng Anh và tiếng Việt | Không quá 1 tuần sau khi hoàn thành các chuyến khảo sát thực địa nghiên cứu tài liệu tại Tổng cục |
| 2 | Giai đoạn 2 |  | Tháng 2-3/2022 |
|  | Đề án truyền thông ngành lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 | Đề án truyền thông hoàn thiện được gửi qua email, bằng tiếng Việt. Đề án truyền thông được Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt | 31/3/2022 |

5. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TRONG TÌNH HUỐNG COVID

- Chuyên gia tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý dự án VFBC Trung ương và cán bộ phụ trách hoạt động của WWF-Việt Nam. Các kế hoạch cần được thống nhất trước khi thực hiện. Các chuyên gia tư vấn chịu trách nhiệm về kết quả đầu ra của các nhiệm vụ do WWF-Việt Nam giao, kết quả được Tổng cục Lâm nghiệp nghiệm thu và sử dụng.

- Tư vấn sẽ do Hợp phần Bảo tồn Đa dạng sinh học phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tuyển dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định trong Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học (VFBC).

- Chuyên gia làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan và dưới sự giám sát về chuyên môn của Văn phòng Tổng cục (Tổng cục Lâm nghiệp) và Văn phòng dự án WWF Hà Nội.

- Trong trường hợp không thể thực hiện các chuyến thực địa và gặp mặt trực tiếp với địa phương do điều kiện COVID19 và hạn chế đi lại, Tư vấn sẽ thực hiện các phương pháp thay thế để thu thập thông tin (như họp trực tuyến). Trong trường hợp không có phương pháp thay thế nào để thu thập thông tin trên thực tế và có khả năng gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện gói tư vấn thì tư vấn và Văn phòng tổng cục Lâm nghiệp sẽ thảo luận và thống nhất để sửa đổi ngày giao nộp sản phẩm.

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Gói tư vấn bao gồm 2 giai đoạn, tổng số 33 ngày công sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tháng sau khi hợp đồng được ký kết.

7. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Các cuộc họp tại Hà Nội.

Các chuyến khảo sát thực địa tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh.

8. YÊU CẦU TƯ VẤN

Quốc tịch

Tư vấn hoặc nhóm tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này phải là công dân Việt Nam theo yêu cầu mã địa lý 937 của USAID.

Trình độ chuyên môn và kỹ năng

- Tối thiểu có bằng Thạc sỹ về lĩnh vực truyền thông.

- Tư vấn có tối thiểu kinh nghiệm 10 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, am hiểu về lĩnh vực lâm nghiệp và các lĩnh vực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Có kinh nghiệm tham gia xây dựng các chương trình, đề án.

- Có khả năng phân tích tổng hợp các số liệu thống kê.

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các đơn vị, tổ chức liên quan là một lợi thế.

Kinh nghiệm chuyên môn cụ thể

- Có năng lực điều hành nhóm, tổ chức thực hiện, sắp xếp nội dung công việc cụ thể.

- Có kỹ năng giao tiếp, khả năng báo cáo, tổng hợp, giải trình những vấn đề về chuyên môn khi có yêu cầu theo định kỳ và đột xuất.

- Kỹ năng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến liên quan.

9. YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

Các báo cáo được xây dựng theo yêu cầu phải tuân thủ quy định về sử dụng logo và mẫu báo cáo của USAID, WWF-Việt Nam.

Tuyên bố sau đây phải được đặt ở trang đầu tiên của tất cả các báo cáo thuộc phạm vi gói tư vấn này:

“Báo cáo này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của nhân dân Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung do tư vấn chịu trách nhiệm và không nhất thiết phản ánh quan điểm của USAID, Chính phủ Hoa Kỳ hay WWF-Việt Nam”.

10. CHI TIẾT THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Những tài liệu được yêu cầu: Sơ yếu lý lịch (CV) và Bản Đề xuất thực hiện.

Hạn nộp: 10 ngày kể từ ngày đăng thông tin.

Địa chỉ nộp: Phạm Thị Gấm, Cán bộ Mua sắm, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học, email: gam.phamthi@wwf.org.vn.