**WWF-Viet Nam**

**No. 6, Lane 18 Nguyen Co Thach street, Cau Dien ward,**

**Nam Tu Liem district, Hanoi, Viet Nam.**

**I.P.O: 151**

[**www.panda.org/vietnam**](http://www.panda.org/vietnam)

**Tel : +84 24 3719 3049**

**Fax: +84 24 3719 3048**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N**  **acWWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  A.C.S Plaza,  Lenana Road  P.O. Box 62440–00200  Nairobi Kenya |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |
| **WWF Africa Regional Programme Office**  **(ARPO)**  **A.C.S Plaza,**  **Lenana Road**  **P.O. Box 62440–00200**  **Nairobi Kenya** |  | Tel: +254 20 2525165  Fax: +254 20 3877389  info@wwfesarpo.org  www.panda.org/esarpo |

f the Name

Street Address

Postal Code, City

Country

Direct: Telephone number

Fax: number

Email address

**panda.org**

###### **ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP VÀ VẬN HÀNH DIỄN ĐÀN ĐỐI TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM

|  |  |
| --- | --- |
| **Hạng mục:** | Hợp đồng dịch vụ khoa học |
| **Loại hợp đồng:** | Dịch vụ tư vấn |
| **Nhóm nhiệm vụ:** | Cung cấp dịch vụ |
| **Hình thức:** | Đơn vị cung cấp dịch vụ |
| **Báo cáo đến:** | Ông Vương Quốc Chiến |
| **Nơi làm việc:** | Linh hoạt |
| **Ngôn ngữ** | Tiếng Việt và tiếng Anh |
| **Thời gian thực hiện**: | 15/3/2022 đến 15/7/2022 |

# 

# BỐI CẢNH

Sáng kiến BIODEV2030 “Thúc đẩy cam kết đa dạng sinh học”, do AFD (Cơ quan Phát triển Pháp) hỗ trợ tài chính, Cơ quan hỗ trợ kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) điều phối và được thực hiện tại Việt Nam dưới sự hợp tác của Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (BCA) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam). Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030 và phục hồi đa dạng sinh học vào năm 2050. Các mục tiêu cụ thể của dự án là: (1) Xác định cơ sở khoa học của các cam kết tự nguyện của nhiều bên đối với đa dạng sinh học ở cấp quốc gia; (2) Hỗ trợ quốc gia chính thức hóa các cam kết quốc gia tự nguyện về lồng ghép đa dạng sinh học vào các ngành kinh tế; và (3) Đóng góp vào cuộc tranh luận quốc tế thông qua việc phổ biến các cam kết và đóng góp được thảo luận tại Việt Nam.

Trên cơ cở để phục vụ cho mục tiêu chung cuối cùng của BIODEV2030 nhằm đóng góp vào nỗ lực chặn đứng sự suy giảm đa dạng sinh học và phục hồi đa dạng sinh học ở Việt Nam, WWF đang đang tìm kiếm và tuyển chọn tư vấn để xây dựng “Đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn bảo tồn dạng sinh học Việt Nam”.

1. **MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NHIỆM VỤ**

**2.1 Mục tiêu:**

Xây dựng bản đề xuất thiết lập và vận hành Diễn đàn đối tác về đa dạng sinh học nhằm chia sẻ thông tin, tạo các cơ hội hợp tác và phối hợp hành động nhằm tăng cường hiệu quả bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

**2.2 Phạm vị nhiệm vụ:**

Phạm vi nhiệm vụ của tư vấn sẽ tập trung nhưng không giới hạn các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. *Rà soát các diễn đàn đối tác, mạng lưới đã có trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững, môi trường ở Việt Nam, trong khu vực và quốc tế nhằm tìm hiểu và xác đinh cơ sở pháp lý, cách thức vận hành, nguyên tắc hoạt động diễn đàn đồi tác*.

Tư vấn sẽ nghiên cứu và rà soát các diễn đàn đối tác trong các lĩnh vực về đa dạng sinh học, môi trường và phát triển bền vững… đã và đang thực hiện tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về cách tiếp cận xây dựng diễn đàn về đa dạng sinh học; các kết quả đã đạt được/ đóng góp của các diễn đàn cho mục tiêu khi được thiết lập; những hạn chế, thách thức trong quá trình triển khai diễn đàn tại Việt Nam; xác định các bên liên quan tham gia diễn đàn để chuẩn bị cho bước tiếp theo về phân tích các bên liên quan tham gia diễn đàn.

Bên cạnh đó, nhóm tư vấn sẽ tìm hiểu và tham khảo thêm một số diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học để thu thập thêm thông tin về cách thức vận hành, cơ chế triển khai, các thành viên cũng như cách huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động diễn đàn.

1. *Xác định nhu cầu cần về thiết lập Diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học*

Tư vấn sẽ phân tích bối cảnh về bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và quốc tế; đánh giá hiệu quả của hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam; làm việc trực tiếp với các đối tác nhằm xác định các thành viên là các tổ chức, chuyên gia cốt lõi của Diễn đàn Đối tác bao gồm các chuyên gia quốc tế từ các tổ chức bảo tồn đang hoạt động ở Việt Nam; thực hiện tham vấn nhu cầu của các tổ chức/cá nhân đại diện liên quan trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học về nhu cầu thiết lập Diễn đàn đối tác, để xác định:

* Các mục tiêu của việc thiết lập và vận hành Diễn đàn đối tác được xác định rõ. Từng mục tiêu thiết lập theo công cụ SMART.
* Các căn cứ pháp lý, bối cảnh cho việc thiết lập diễn đàn đối tác được phân tích rõ ràng, đầy đủ.
* Đánh giá vai trò và khả năng tham gia Diễn đàn của các đối tác tiềm năng thông qua Bảng đánh giá nhu cầu thiết lập Diễn đàn đối tác được tham vấn và nhận được phản hồi của các tổ chức liên quan.

1. *Xây dựng dự thảo bản đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học*

Tư vấn sẽ xây dựng đề cương cho đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học để trao đổi thống nhất với Cục Bảo tồn trước khi phát triển đầy đủ các nội dung chi tiết cho bản đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Sau khi đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác diễn được hoàn thiện cơ bản, tư vấn sẽ tổ chức hội thảo triển khai xin ý kiến góp ý của các đơn vị/ tổ chức đối tác tiềm năng để xem xét, phân tích, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo đê xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng.

Các nội dung đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau:

* Đối tượng tham gia Diễn đàn
* Nội dung hoạt động của Diễn đàn
* Cơ chế hoạt động, vận hành của Diễn đàn
* Vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia Diễn đàn
* Nguồn kinh phí thành lập và vận hành Diễn đàn

1. *Xây dựng kế hoạch thực hiện đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học.*

Tư vấn sẽ tham vấn Cục Bảo tồn, thu thập các ý kiến và bài học kinh nghiệm của các đối tác để xác định được lộ trình thúc đẩy các bên liên quan thông qua khung đối tác và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện đề xuất về thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là quy trình cần thiết để bảo đảm để hiện thực hoá việc thành lập Diễn đàn đối tác sau này.

1. **SẢN PHẨM VÀ KẾ HOẠCH GIAO NỘP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Các Sản Phẩm** | **Ngôn ngữ** | **Số ngày làm việc dự kiến** | **Thời hạn giao nộp sản phẩm** |
|
| 1 | Đề cương và kế hoạch thực hiện xây dựng đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học | Tiếng Việt và tiếng Anh | *5* | 20/03/2022 |
| 2 | Báo cáo đánh giá nhu cầu và phân tích các căn cứ để thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học | Tiếng Việt và tiếng Anh | *10* | 30/4/2022 |
| 5 | Bản thảo đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học (bao gồm bản chi tiết, bản tóm tắt và tham gia trình bày tại hội thảo tham vấn) | Tiếng Việt và tiếng Anh | *10* | 15/5/2022 |
| 7 | Bản hoàn thiện đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học | Tiếng Việt và tiếng Anh | *6* | 15/6/2022 |
| 8 | Kế hoạch chi tiết thực hiện đề xuất thiết lập và vận hành diễn đàn đối tác bảo tồn đa dạng sinh học | Tiếng Việt và tiếng Anh | *5* | 15/7/2022 |
|  | **Tổng số ngày làm việc dự kiến** |  | **36** |  |

1. **YÊU CẦU:**

*4.1 Yêu cầu về trình độ:* Tư vấn phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sau:

- Ít nhất có bằng Thạc sĩ về sinh học, quản lý tài nguyên hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có chiến lược tốt để hướng tới mục tiêu của công việc.

- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc bao gồm cả sự nhạy cảm văn hóa cao.

- Có kinh nghiệm về xây dựng các đàn đối tác về bảo tồn đa dạng sinh học, lâm nghiệp, biến đổi khí hậu hoặc các chủ đề tương tự.

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế về phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

- Hiểu biết tốt về bối cảnh chính trị, sinh thái, xã hội và văn hóa của Việt Nam, bao gồm các vấn đề liên quan khác.

*4.2 Yêu cầu về phối hợp:*

* Tham gia các buổi họp định kỳ giữa WWF và BCA (2 tuần/ lần) để cập nhật tiến độ công việc và thảo luận những vấn đề liên quan khác.
* Sẵn sàng thảo luận với WWF trong trường hợp có những phát sinh và hoặc sự việc cần ưu tiên giải quyết.

1. **Kinh phí**

Các khoản chi phí như đi lại, ăn ở cho tư vấn (nếu có cần phải được thảo luận và có sự đồng ý của WWF, cũng như sẽ được áp dụng theo định mức của tổ chức WWF Việt Nam).

1. **Sứ mệnh và giá trị của WWF**

Sứ mệnh của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường tự nhiên của hành tinh và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hòa hợp với thiên nhiên, bằng cách:

* Bảo tồn sự đa dạng sinh học của thế giới
* Đảm bảo rằng việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo là bền vững
* Giảm ô nhiễm và tiêu dùng lãng phí.
* Đam mê & Lạc quan, Thách thức & Truyền cảm hứng, Đáng tin cậy & Có trách nhiệm; Kiên trì & Mang lại Kết quả. Đây cũng là một phần trong điều khoản tham chiếu của mỗi nhân viên để thể hiện các giá trị của WWF.